
****

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 5-2-2021

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ TEXNIKO

|  |  |
| --- | --- |
| Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4  Βέροια, Τ.Κ. 59132 | **Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** |
| Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης  Τηλ.: 23313 50600  Φαξ: 23310 21777 |  |

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, μείωσης συμβατικής δαπάνης και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου **«ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ»**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

ΕΡΓΟ :ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 299.616,64 €

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 136.251,17 €

Κ.Α. 30/7323.007 (2020)

ΠΙΣΤΩΣΗ : 299.616,64 €

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Θεοδωρίδης Σάββας

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

α) Συντάχθηκε η με αριθμ. 90/2018 μελέτη του έργου, από μηχανικό της Υπηρεσίας και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

β) Με την υπ’ αριθμ. 553/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

γ) Με την με αριθμ. 638/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με έκπτωση 54,56 % ανατέθηκε στην εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ», το έργο του τίτλου.

δ) Στις 2-05-2019/αρ. πρωτ.10542 υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι € και εξήντα τέσσερα λεπτών (136.616,64 €), με Φ.Π.Α. (24%) το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών: 80.849,19 €

ΓΕ+ΟΕ 14.522,85 €

Απρόβλεπτα: 14.310,31 €

Απολογιστική δαπάνη 151,45 €

Αναθεώρηση: 16,18 €

Συνολικό ποσό σύμβασης: 109.879,98 €

Δαπάνη για ΦΠΑ: 26.371,19 €

Συνολική δαπάνη του έργου: 136.251,17 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίσθηκε σε εκατόν ογδόντα (180) και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Χορηγήθηκαν 2 (δύο) παρατάσεις συνολικά 12 (δώδεκα ) μηνών

Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. εγκρίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών, όπως έχουν εκτελεστεί.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών κρίθηκαν αναγκαίες για να ολοκληρωθεί έντεχνα και άρτια το υπ’ όψιν έργο.

Με τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων απορροφάται ποσόν από τις απρόβλεπτες δαπάνες (14.310,31 €).

Μέσα στα όρια της παρούσας εργολαβίας και με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εργασιών, με τον υπό έγκριση Α.Π.Ε.:

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.

Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν προκαλείται αύξηση ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Δεν έχουμε αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών πάνω από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Δεν έχουμε μετακίνηση επί έλασσον εργασιών από ομάδα σε ομάδα που να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Με την 4/2021 πράξη (1ο πρακτικό 27-1-2021) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας εγκρίθηκε η χρήση των επί έλλασον δαπανών.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη ανέρχεται 122.413.36 €, δηλαδή 13.837,81€ λιγότερα από την αρχική σύμβαση

Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την τακτοποίηση και αποπληρωμή του έργου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

1. Τον 1ο Τακτοποιητικό - Ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπως υποβάλλεται από το Τεχνικό Τμήμα
2. Την διάθεση ποσού 14.310,31 € από τις απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Την μείωση της συμβατικής δαπάνης στο ποσόν των 122.413.36 €, δηλαδή 13.837,81€ λιγότερα από την αρχική

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Σ.Ε.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  α/α    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ  ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ |