| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Βέροια 5 -2-2021 Αρ. Πρωτ. |
| --- | --- |
|  | Προς: |
| ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας |
| Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών |  |
| Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων |  |
| ΔΝΣΗ: Βικέλα 4, Βέροια |  |
| Πληρ: Ευθύμιος Γκαβανάς |  |
| Τηλ: 2331350588 |  |
| FAX :2331021777 |  |

ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποιημένου 5ου Τελικού-Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας».

Σχετικά:

- Την με αριθμό Α1029/2020 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

- Την υπ’ αριθμόν 338/29.9.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας περί μη άσκησης ενδίκων μέσων

- Το με αριθμό πρωτ. 6470/8.12.2020 έγγραφο της Διαχειριστικής αρχής Κ.Μ.

- Το από 27.1.2021 1ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

ΕΡΓΟ: « Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας»

Αρ. Μελέτης: 61/2012 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

Προϋπολογισμός: 10.350.000,00  €

| Ποσό Αρχικής Σύμβασης | 5.611.563,37 € |
| --- | --- |
| Σύνολο συμβάσεων | 5.611.563,37 € |

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ

Σύμβαση:                4.562.246,64€ + 1.049.316,73€ για Φ.Π.Α.= 5.611.563,37€

1ος Ανακ. Πίνακας:  4.562.246,64€ + 1.049.316,73€ για Φ.Π.Α.= 5.611.563,37€

2ος Ανακ. Πίνακας:  4.131.794,27€ + 950.312,68€ για Φ.Π.Α.= 5.082.106,95€

3ος Ανακ. Πίνακας:  4.095.433,52€ + 941.949,71€ για Φ.Π.Α.= 5.037.383,23€

4ος Ανακ. Πίνακας:  3.980.595,89€ + 915.537,05€ για Φ.Π.Α.= 4.896.132,94€

5ος Ανακ. Πίνακας:  3.580.156,44€ + 823.435,98€ για Φ.Π.Α.= 4.403.132.94€

Επικ. 5ος Ανακ. Πίνακας: 3.615.063,00 €+831.813,56 € για Φ.Π.Α.= 4.446.876,56€

Πίστωση από ΕΣΠΑ 2007-2013 στον Κ.Α.7341.001(2015)

Έκπτωση Έργου: 45,89 %   / Εργολαβία

Επιβλέποντες: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός , Χρήστος Σιδηρόπουλος Ηλεκ/γος Μηχ/κός, Στέλλα Σιδηροπούλου Αρχ/των Μηχ/κός

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)  η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Σχετικά με το έργο με τίτλο «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας», σας αναφέρουμε τα εξής:

Το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ.49824/09.09.2013  σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 4.562.246,64€ στο οποίο προστίθεται δαπάνη 1.049.316,73€ για Φ.Π.Α. (23%) διαμορφώνοντας την σύμβαση του έργου σε 5.611.563,37€. Με τον 5ο ΑΠΕ όπως είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 721/5.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας η δαπάνη διαμορφώθηκε στο ποσό των 4.403.132,94 €.

Οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν πλήρως εντός της συμβατικής προθεσμίας. Με την υπ’ αριθμό 485/31.08.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου & με την υπ’ αριθμό 630/11.10.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.

Προηγουμένως ο Ανάδοχος είχε προσφύγει δικαστικά κατά του Δήμου Βέροιας. Με την υπ’ αριθμόν Α1029/2020 απόφαση του, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποφάνθηκε για την τροποποίηση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας» και α) τη συμπερίληψη σε αυτόν της απαλειφθείσας εργασίας του άρθρου Α.Τ. 91 ‘ διάστρωση με χάλικες 4 έως 8 cm επί τόπου’ και β) τη μείωση της ποσότητας της νέας εργασίας του άρθρου Α.Τ. 3ΝΤ/1 ‘Μεταφορά και διάστρωση χαλίκων 0,7 έως 7 εκ. επί δώματος κτιρίου μετά της ανύψωσης’ κατόπιν αφαίρεσης από αυτή της εκτελεσθείσας απο την ανάδοχο, έως την 7.5.2015 ποσότητα της εργασίας του παραπάνω άρθρου Α.Τ.91.

Με την αριθμ. 338/29.9.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 1029/2020 απόφασης Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης. Ως συνέπεια των παραπάνω η Υπηρεσία με το με αριθμό πρωτ. 20530/08.10.2020  έγγραφο-απόφαση της διαπίστωσε τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω και για την εφαρμογή της με αριθμό A1029/2020 απόφασης Διοικ. Εφετείου Θεσ/νίκης επικαιροποιήθηκε ο 5ος ΑΠΕ (τελικός και τακτοποιητικός) του έργου. Η διαφοροποίηση (νέες εγγραφές ) παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Σας διαβιβάζουμε τον επικαιροποιημένο 5ο Τελικό-Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου « Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας» και την επικαιροποιημένη αιτιολογική έκθεση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι τελικές ποσότητες εργασιών σύμφωνα με την επικ. τελική επιμέτρηση. Το επικαιροποιημένο αντικείμενο ορίζεται στο ποσό  3.615.063,00€ χωρίς ΦΠΑ ή  4.446.876,56€ με τον Φ.Π.Α απομειούμενος κατά -1.164.686,81€ από τη συνολική αρχική συμβατική δαπάνη (υποσυμβατικός). Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον επικαιροποιημένο 5ο ΑΠΕ.

Η Διαχειριστική αρχή (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) με το αριθμ.πρωτ. 6470/8.12.2020 έγγραφό της διατύπωσε τη γνώμη της. Στο έγγραφο της αναγράφεται ότι: ‘Μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης παύει η υποχρέωση υποβολής από το Δικαιούχο και εξέτασης από την ΕΥΔ των όποιων αιτημάτων προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης. Συνεπώς ως δικαιούχος μπορείτε να προβείτε στην εξέταση του εν λόγω ΑΠΕ και δεν απαιτείται προς τούτο η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ.’

Επίσης ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας με το 1ο πρακτικό/3η πράξη της 27.1.2021 αποφάσισε: ‘Να μην γνωμοδοτήσει για τη χρήση ή μη, των επί έλασσον δαπανών του επικαιροποιημένου 5ου Τελικού–Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2Ο Γ.Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 631 ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ», αναδόχου: «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.» όπως αυτός υπογράφηκε από την Δ.Τ.Υ. Δήμου Βέροιας και υποβλήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας με το σκεπτικό ότι, για τη χρήση επί έλασσον έχει ήδη γνωμοδοτήσει με την 36/2016 πράξη του. Για την αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατ΄ εφαρμογή της με αρ. Α 1029/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης το Τεχνικό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο ργανο.’

Στον παρόντα επικαιροποιημένο 5ο Α.Π.Ε. (Τελικός & Τακτοποιητικός) περιλαμβάνονται συνολικά όλες οι αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την επικαιροποιημένη τελική επιμέτρηση της 15/10/2020 (κατ’ εφαρμογή της Α1029/2020 απόφασης Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης) .

Η έγκριση του επικαιροποιημένου 5ου Α.Π.Ε. (Τελικού & Τακτοποιητικού) είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Σας διαβιβάζουμε τον επικαιροποιημένο 5ο Τελικό-Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας», την αιτιολογική έκθεση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, την από 8.12.2020 διατύπωση γνώμης της Διαχειριστικής αρχής και το 1ο πρακτικό/3η πράξη/27.1.2021 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον επικαιροποιημένο 5ο Α.Π.Ε. (Τελικό & Τακτοποιητικό) όπως υποβάλλεται από την υπηρεσία σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται διαφορά ποσού 36.383,81 (χωρίς ΦΠΑ) ή 45.115,93 (με ΦΠΑ) για εργασίες του αναδόχου του έργου  κατ’ εφαρμογή της Α1029/2020 απόφασης Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

| Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Β. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ | Ο προϊστάμενος Τμήματος Έργων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| --- | --- | --- |